**Příloha č. 1**

 

**PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA**

**KATALOG AKTIVIT PRO ROK 2014**

**Projekt Zdravé město a místní Agenda 21**

**Ústí nad Labem**

Zpracovala: Ing. Hana Slawischová, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21, Kancelář tajemníka, Magistrát města Ústí nad Labem

Projednáno: Sociálně zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem na jednání dne 17. 2. 2014

**Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem**

**(dále jen PZM a MA21)**

1. **Úvod:**

Město Ústí nad Labem se 18. 5. 2005 stalo na zasedání Rady Národní sítě Zdravých měst ČR jejím řádným členem. Zdravé město Ústí nad Labem přistoupilo v prosinci 2005 k plnění kritérií mezinárodního programu místní Agenda 21, přihlášením se do evidence Databáze MA21.

Národní síť Zdravých měst ČR (dále jen NZSM ČR) je municipální asociací v ČR, která systematicky podporuje praktickou realizaci hodnot udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života v podmínkách měst, obcí a regionů. NZSM ČR je odborným konzultantem a tvůrcem metodiky mezinárodního projektu ZM a MA21.

Zdravé město má organizační zázemí úřadu, ale je projektem komunitním. Jeho posláním je otevírat prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatelstva tak, aby lidé svoji komunitu i krajinu považovali za svůj domov a tak o ně i pečovali.

Zásadní součástí PZM a MA21 Ústí nad Labem je Plán zdraví a kvality života (dále jen PZKŽ), který je dokumentem, respektujícím Strategii rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015. Cílem PZKŽ je cesta k podpoře zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v místních podmínkách. PZKŽ je aktualizován rozpracováním plánu do katalogu aktivit pro jednotlivé kalendářní roky.

Dotační program PZM a MA21 Ústí nad Labem je každoročně naplňován jednotlivými koly výzvy a vyhlašováním témat pro podávání nekomerčních projektů se vztahem k jednotlivým oblastem, vyjmenovaným v Plánu zdraví a kvality života.

Oblasti Plánu zdraví kvality života:

1. **Rozvoj města**
2. **Zdravý životní styl – sociálně zdravotní oblast**
3. **Životní prostředí**
4. **Vzdělávání – rozvoj lidských zdrojů**
5. **Volný čas – sport – kultura**
6. **Doprava**
7. **ROZVOJ MĚSTA**

**A.1 Bude řešena otázka transparentnosti samosprávy (zpřístupnění smluv, zápisů, videozáznamů, zakázek)**

Problém naformulovaný na veřejném projednání Fóra Zdravého města dne 18. 11. 2013.

Odpovědnost: MM

Realizátor: KT

**A.2 Bude iniciováno zlepšení webové prezentace města – přehlednost webových stránek, aktualizace, zlepšení kulturního a sportovního kalendáře vč. vyhledávání**

Problém naformulovaný na veřejném projednání Fóra Zdravého města dne 18. 11. 2013.

Odpovědnost: MM

Realizátor: KT, příslušné odb.

**A.3 Investice města budou cíleny podle potřeb občanů**

Problém naformulovaný na veřejném projednání Fóra Zdravého města dne 18. 11. 2013.

Odpovědnost: MM

Realizátor: MM - jednotlivé odbory

**A.4 Bude hledán zdroj pro řešení nevyhovujícího povrchu hřiště za Barborkou**

Problém naformulovaný na veřejném projednání Fóra Zdravého města dne 18. 11. 2013.

Odpovědnost: ÚmO Město

Realizátor: ÚmO Město

**A.5 Bude rozvíjena komunikace mezi radnicí a veřejností**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­**Problém naformulovaný v roce 2010. V roce 2011 došlo k vyspecifikování problému „Nedostatečná informovanost o rozvojových projektech a záměrech města“.
Odpovědnost: MM

Realizátor: MM - jednotlivé odbory

**A.5.1 Kvalitní poskytování informací veřejnosti – webové stránky, tiskové zprávy, Městské noviny, apod.**

Odpovědnost: MM

**A.5.2 Intenzivní prosazování zájmů města, propagace a zlepšování image**

**města v celostátním měřítku, zvyšování místního patriotismu**

Odpovědnost: MM – jednotlivé odbory

Realizátor: MM - jednotlivé odbory

**A.5.3 Využití PZM a MA21 ke zvyšování místního patriotismu a zlepšování**

**image města prezentací úspěšných aktivit**

 Odpovědnost: MM – odd. strategického rozvoje, Kancelář tajemníka, ÚMO

Realizátor: MM – jednotlivé odbory, partneři projektu

**A.5.4 Pravidelné pořádání veřejných diskusí s občany, tzv. Fór Zdravého města, včetně Fór v rámci městských obvodů**

Odpovědnost: MM – odd. cestovního ruchu, politik PZM a MA21

Realizátor: MM – koordinátor PZM a MA21 ve spolupráci s ostatními odbory a ÚMO

**A.5.5 Propagace vědeckých, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit**

Odpovědnost: MM - oddělení školství, kultury, sportu a sociálních služeb, oddělení cestovního ruchu

Realizátoři jednotlivých aktivit

**A.5.6 Rozvíjení partnerských vztahů se zahraničními městy**

Odpovědnost: MM – Kancelář primátora, Kancelář tajemníka

Realizátor: MM – jednotlivé odbory

**A.5.7 Provádění výzkumů veřejného mínění a sledování a vyhodnocování strategických indikátorů města a mezinárodně standardizovaných indikátorů kvality života ve městě**

Odpovědnost: MM- odd. strategického rozvoje

Realizátor: MM - odd. strategického rozvoje, UJEP

**A.6 Budou realizovány projekty zaměřené na oblast rozvoje města**

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města 2008, 2010.

Odpovědnost: MM - Odbor rozvoje města

Realizátor: příslušné odb. MM

**A.6.1 Atraktivita vstupů do města**

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města 2008, 2010. S naplňováním tohoto cíle byla veřejnost seznámena na Fóru Zdravého města dne 12. 10. 2011.

Odpovědnost: příslušné odb. MM

Realizátor: příslušné odb. MM

**A.6.2 Budou naplňovány existující dokumenty města**

Problém naformulovaný na Fóru Zdravého města 22. 10. 2012 jako „Nedostatečné naplňování existujících dokumentů města“. S naplňováním tohoto bodu byla veřejnost seznámena na Fóru Zdravého města 2013 zároveň s druhým veřejným projednáním Strategie rozvoje města do roku 2020.

Odpovědnost: MM - Odbor rozvoje města

Realizátor: MM - odd. strategického rozvoje

**A.7 Budou motivovány občanské aktivity, sdružení a organizace k růstu podpory udržitelného rozvoje města prostřednictvím projektů**

**A.7.1 Vyhlášení témat pro projektové zpracování 10. kola Dotačního programu PZM a MA21 pro rok 2014**

Odpovědnost: Sociálně zdravotní komise RM, politik PZM a MA21, koordinátorka PZM a MA21

Realizátor: předkladatelé projektů

Realizace: vyhlášení 1. pololetí 2014, realizace do 28. 2. 2015

**A.7.1.1 Smluvně zajistit úspěšným předkladatelům projektů 10. kola Dotačního programu PZM a MA21** poskytnutí finanční podpory k realizaci projektů nekomerčního charakteru, v rozsahu do 20 000 Kč na jeden projekt. Výše dotace může být poskytnuta až do výše 100% uznatelných dotačních nákladů. Celková částka, která je maximálně k dispozici pro 10. kolo výzvy Dotačního programu činí 200 000 Kč.

Odpovědnost: Sociálně zdravotní komise RM, politik PZM a MA21, koordinátorka PZM a MA21

Realizátor: Koordinátorka PZM a MA21, nositelé projektů

Realizace: 2014 – 2015

1. **ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ OBLAST – SOCIO PATOGENNÍ VLIVY**

**B.1 Bude řešena otázka hazardu (výherních automatů) na území města**

Problém naformulovaný na Fórum ZM dne 18. 11. 2013 s požadavkem úplného zákazu výherních automatů.

Odpovědnost: MM

Realizace: průběžně

**B.2 Bude podporován zájem a zodpovědnost občanů za své zdraví i zdraví svých blízkých, prioritně mladé generace a dětí**

**B.2.1 Zajištění realizace preventivních zdravotních programů prostřednictvím partnerů PZM a MA21:**

* + protiúrazová prevence dětí
	+ prevence užívání návykových látek u dětí a mládeže
	+ program prevence zubního kazu
	+ propagace a realizace praktických seminářů poskytování laické první pomoci v celém spektru obyvatel města
	+ programové zlepšování životního stylu seniorů:pohyb, vzdělávání, komunikace
	+ prevence pohlavně přenosných chorob

Odpovědnost: MM- odb. školství, kultury, sportu a soc. sl., koordinátorka PZM a MA21 Realizátor: Externí realizátoři

Realizace: průběžně

**B.2.2 Aktualizace expertního Zdravotního plánu města Ústí nad Labem**

 (ZM Ústí nad Labem je mezi prvními pilotními městy, které Zdravotní plán města zpracovalo)

Odpovědnost: MM – odd. cestovního ruchu, Zdravotní ústav, Krajská hygienická stanice v ÚL

Realizátor: MM – odd. cestovního ruchu, Zdravotní ústav, pracoviště ÚL, Krajská hygienická stanice v ÚL, Externí realizátoři

Realizace: 2014

**B.2.3 praktický nácvik poskytování laické první pomoci - rozšířená realizace úspěšného projektu z roku 2006 - „Umíte si pomoci s první pomocí?“**

Odpovědnost: MM – kancelář tajemníka, SZŠ a VOZŠ ÚL – studenti dipl. oboru zdravotnický záchranář

Realizátor: MM – kancelář tajemníka, SZŠ a VOZŠ ÚL – studenti dipl. oboru zdravotnický záchranář

Realizace: průběžně

**B.3 Bude řešena problematika sociálně vyloučených lokalit, zejména otázka bezpečnosti**

Problém naformulovaný na Fóru Zdravého města 12. 10. 2011. S jeho řešením byla veřejnost seznámena na Fóru 22. 10. 2012.

Odpovědnost: Městská policie, MM

Realizace: průběžně

**B.4 Bude řešena drobná kriminalita ve městě**

Problém naformulovaný na Fóru Zdravého města 12.10.2011. S jeho řešením byla veřejnost seznámena na Fóru 22. 10. 2012.

Odpovědnost: Městská policie

Realizace: průběžně

**B.5 Bude řešena problematika drog ve městě**

Problém naformulovaný na Fóru Zdravého města 22. 10. 2009, opakovaně se vyskytl i mezi desítkou nejpalčivějších okruhů problémů v 2010.

Odpovědnost: městská policie, MM - odbor sociálních věcí

Realizace: průběžně

**B.6 Bude se řešit stav onkologického odd. Masarykovy nemocnice (oprava, stěhování)**

Problém naformulovaný na Fóru 22.10.2012. S jeho řešením byla veřejnost seznámena na Fóru 18. 11. 2013.

Odpovědnost: KÚÚK

1. **ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

**C.1 Bude odstraňován nepořádek ve městě**

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města, opakovaně. Na Fóru 2012, 2013 byla vyzdvižena problematika kuřáků – nedopalky.

Odpovědnost: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy a majetku, ÚMO

Realizace: průběžně

**C.2 Bude řešen nedostatek zeleně a její údržba**

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města, opakovaně. Tento problém se vyskytl i v roce 2011, 2012 a 2013 na veřejném projednání, je zaměřeno zejména na chybějící odpočinkové zóny a na odvoz posekané trávy, prořez křovin, péči o zeleň apod.

Odpovědnost: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy a majetku, ÚMO

Realizace: průběžně

**C.3 Budou řešeny průtahy při dostavbě dálnice D8**

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města, opakovaně v letech 2008, 2009, 2010.

Odpovědnost: MM – Odbor dopravy a majteku, Krajský úřad, ŘSD, MDČR

Realizace: průběžně

**C.4 Bude zvyšováno povědomí občanů o otázkách životního prostředí**

**C.4.1. Zlepšení údržby zeleně v okolí bydlišť – na sídlištích a parkovištích**

Odpovědnost: MM- Odbor dopravy a majetku, Odbor životního prostředí, ÚMO

Realizátor: Externí smluvní dodavatelé, občané

Realizace: průběžně

**C.4.2 Zvýšení aktivní účast a zájem občanů u akcí a kampaní podporovaných PZM a MA21 – Den Země, Dny bez úrazů, Naše město, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Dny zdraví, Fórum Zdravého města**

Odpovědnost: MM – odd. cestovního ruchu, Odbor životního prostředí, Odbor dopravy a majetku, Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb, manažerský tým pro MA21

Realizátor: Partneři PZM a MA21, Ústecký parlament dětí a mládeže, Dům dětí a mládeže, Centrum ochránců přírody Tilia, Státní zdravotní ústav pracoviště Ústí nad Labem, Městská policie

Realizace: 2014

 **C.4.3 Mobilní svoz drobného nebezpečného odpadu, pokračovat ve sběru a svozu objemného odpadu, ve svozu a využití odpadů ze zeleně, provoz sběrných dvorů, osvěta a propagace**

Odpovědnost: MM – Odbor životního prostředí

Realizátor: AVE CZ s.r.o., MM – Odbor životního prostředí

Realizace: průběžně

**C.4.4 Bude zvyšován podíl systému třídění odpadu: papír – plasty – sklo**

Problém naformulovaný na veřejném projednání, tzv. Fóru, 22. 10. 2012.

Odpovědnost: MM – Odbor životního prostředí

Realizátor: MM – Odbor životního prostředí, AVE CZ s.r.o., externí partneři

Realizace: průběžně

1. **VZDĚLÁVÁNÍ – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ**

**D.1 Bude odstraněno nedostatečné využívání EU fondů ve školství**

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města v roce 2010. Problematika financí škol se objevila i v následujícím roce na veřejném projednání jako „Nedostatek financí na aktivity škol“.

Odpovědnost: Odb. školství, kultury, sportu a soc. sl., odd. strategického rozvoje, spolupráce s ÚRR

Realizace: průběžně

 **D.2 Bude podporováno zapojování veřejnosti, škol a zájmové mládežnické činnosti ve městě do aktivit a propagace města, prostřednictvím PZM a MA21**

**D.2.1 Uplatňování principů komunitního plánování v práci s veřejností**

Odpovědnost: Centrum komunitní práce, poradenská organizace, NNO

MM – odd. cestovního ruchu, Odb. školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Realizátor: MM – odd. cestovního ruchu, Odb. školství, kultury, sportu a sociálních služeb

 Externí realizátoři např. NNO, školy

**D.2.2 Rozvíjení další spolupráce s fakultami UJEP Ústí nad Labem**

Odpovědnost: MM

Realizátor: MM, UJEP Ústí nad Labem, externí smluvní partneři

**D.2.3 Spolupráce s Ústeckým parlamentem dětí a mládeže**

Odpovědnost: MM – koordinátorka PZM a MA21, manažerský tým pro MA21

Realizátor: Ústecký parlament dětí a mládeže, DDM ÚL

**D.2.4 Rozvoj spolupráce magistrátu města s úřady městských obvodů**

Odpovědnost: Kancelář tajemníka, manažerský tým pro MA21

Realizátor: MM, ÚMO

**D.2.5 Podpora projektům a vzdělávacím programům mateřských, základních a středních škol**

Odpovědnost: MM - odb. školství, kultury, sportu a soc. sl.

Realizátor: Předkladatelé projektů

**D.3 Bude posilňována role** **města Ústí nad Labem jako kulturního a společenského sídla**

**D.3.1 Zlepšení koordinace a medializace při plánování a zajišťování velkých akcí (sportovních a kulturních)**

Problém naformulovaný na Fóru 22. 10. 2012 „Absence spolupráce při pořádání sportovních a kulturních akcí“. S jeho naplňováním byla veřejnost seznámena na veřejném projednání v r. 2013.

Odpovědnost: MM – jednotlivé odbory

Realizátor: externí smluvní partneři

**D.3.2 Propagace a zpřístupňování historické dědictví města**

Odpovědnost: MM – Odb. školství, kultury, sportu a soc. sl., oddělení cestovního ruchu

Realizátor: MM ve spolupráci s externími partnery např. UJEP

**D.3.3 Podílet se na zlepšování podmínek zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst, podpora celoživotnímu vzdělávání a posilování vlivu**

 **rodiny a výchovy**

Problém naformulovaný na Fóru Zdravého města i v roce 2013.

Odpovědnost: MM, ÚP, UJEP, SŠ, ZŠ, MŠ, NNO, významní zaměstnavatelé, občané, ÚMO

Realizátor: dtto

1. **VOLNÝ ČAS – SPORT – KULTURA**

**E.1 Bude řešen nedostatek „plácků“ na sídlištích**

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi Fóra Zdravého města 2010 a v roce 2013 byl upřesněn i o chybějící odpočinkové zóny.

Odpovědnost: MM, městská policie, ÚMO

Realizace: průběžně

**E.2 Budou systematicky podporovány volnočasové aktivity**

Problém naformulovaný na Fóru v roce 2009, tato problematika se znovu objevila na Fóru 12. 10. 2011 naformulováno jako „Nedostatek kulturních programů ve městě“ a „Nedostatek financí na spor mládeže“.
Odpovědnost: MM - odd odb. školství, kultury, sportu a soc. sl., příspěvkové org. města

 Realizace: průběžně

**E.3 Bude podporována malá kultura**

**E.3.1 Poskytování příspěvků na akce kulturního kalendáře a kulturní granty**

Odpovědnost: MM - Odb. školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Realizace: průběžně

**E.4 Budou zachovány a zkvalitňovány systémy příspěvků města v oblasti podpory sportovních, kulturních a volnočasových aktivit**

**E.4.1 Podpora volnočasových aktivit s náměty např. cykloturistiky, in line bruslení, turistiky a propojení těchto aktivit s rekreačními oblastmi (Milada, Střížovický vrch, nábřeží)**

Odpovědnost: MM – odbor rozvoje města, odd. cestovního ruchu, odb. školství, kultury, sportu a soc. sl.

Realizátor: externí smluvní partneři, realizátoři projektů

**E.4.2 Podpora sportovním činnostem ve všech výkonnostních úrovních**

Odpovědnost: MM – Odb. školství, kultury, sportu a soc. sl.

Realizátor: externí smluvní partneři, realizátoři projektů

**E.4.3 Podpora kulturního kalendáře a prioritních kulturních akcí**

Odpovědnost: MM – Odb. školství, kultury, sportu a soc. sl.

 Realizátor: externí spolupořadatelé a dílčí partneři

1. **DOPRAVA**

**F.1. Bude zlepšován stav komunikací a chodníků, vč. zastávek MHD**

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města 201, 2012 i 2013. Zejména se jedná o špatný stav komunikací a absenci komunikací pro cyklisty ve městě (příp. napojení na cyklostezky)

Odpovědnost: MM – Odbor dopravy a majetku, cyklokoordinátor, ÚMO

Realizátor: dtto, externí dodavatelé

**F.1.2 Bude hledáno vhodné dopravní řešení přechodů pro chodce v Předlicích – ulice Majakovského a Hbrovická**

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi Fóra ZM dne 18. 11. 2013.

Odpovědnost: MM - Odbor dopravy a majetku, Dopravní policie

Realizace: průběžně

**F.1.3 Budou řešeny problémy MHD**

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi, tzv. Fóru Zdravého města v roce 2008, 2010, 2011 i 2012. Zejména se jedná o výstavbu nových zastávek, požadavek na zavedení čipových karet a neomezování rozsahu linek. Nástup předními dveřmi vymezit pouze na noční spoje.

Odpovědnost: MM - Odbor dopravy a majetku, DPMÚL

Realizace: průběžně

**F.2 Bude podporována hromadná a alternativní doprava a řešena regulace provozu v centru**

Problém naformulovaný na veřejné diskuzi Fóra ZM dne 18. 11. 2013, zamřeno zejména na absenci cyklotras po městě a cyklistické infrastruktury (stojany, ale i nedokončené cyklostezky)

Odpovědnost: MM - Odbor dopravy a majetku, cyklokoordinátor, DPMÚL

Realizace: průběžně

**F.2.1 Podpora budování pěších zón, cyklotras a in line tras**

Odpovědnost: MM – Odbor dopravy a majetku, cyklokoordinátor

 Realizátor: MM - Odbor dopravy, externí dodavatelé

**F.3 Bude řešena obnova vozového parku MHD**

Řešeno v rámci IPRM mobilita.

Odpovědnost: MM – Odbor dopravy a majetku, DPMÚL

Realizace: průběžně